Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

Лицей

Индивидуальная выпускная работа

Отчёт о проекте

«Алгоритмы в картинках»

Выполнила Денисова Алиса Евгеньевна

Москва 2022

Проектная заявка

Ниже представлена информация о проекте по основным вопросам проектной заявки.

- Ваш проект - групповой или индивидуальный?

Индивидуальный проект

- Целевая аудитория

Печатное издание направлено на учеников 10-х классов технического направления трех школ: Лицей НИУ ВШЭ (направление МатИнфо), Лицей 1502 при МЭИ "Энергия" (IT-класс) и Школа 1290 (Техническое направление). Проведен опрос среди обучающихся (~140 человек в общем, в опросе участвовали 43 человека, это ~30% от общего количества). 41 человек проголосовали за то, что им интересна эта идея. 51% опрошенных интересуется алгоритмами и методами в качестве тем комикса, а 23% выбрали структуры данных. На эти направления будет сделан основной уклон. Опрос доступен по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1-wsvRnEiBO0YfKQzgy9r0BIW6XFD7Zh0gtdajN2HCa8/edit

- Проблемное поле

Почти во всех сферах жизни используются алгоритмы, а IT сфера сейчас развивается и является одной из самых привлекательных в плане трудоустройства. По результатам исследования HeadHunter и Microsoft видно, что специалисты из будущего требуются работодателям уже сегодня, компании готовы платить за владение необходимыми и трендовыми ИТ-навыками ( https://hh.ru/article/22396?hhtmFrom=article_22330 ). Это является одной из причин, почему для многих школьников интересно это направление (МатИнфо в Лицее можно считать примером). Но часто документация по различным темам написана трудно, сложно найти подходящий курс для изучения. Часто на помощь идут книги, но и здесь есть минусы: длинные тексты читать долго и муторно. На помощь может прийти визуальное представление текста, которое облегчает понимание и работу. Визуальная информация воспринимается человеком лучше, так как 50% активности мозга используется на ее обработку. Таких ресурсов заметно меньше, поэтому ниша может иметь развитие.

- Образ продукта

Продукт представляет собой печатное издание, выполненное в виде глав-комиксов (образовательных комиксов), теоретического текстового материала и примера псевдокода. Представлена информация об алгоритмах в целом и разборе определенных из них. Количество страниц = 30.

Оглавление:

• Предисловие

• Введение

• Сортировка

Сортировка вставкой

Сортировка пузырьком

Быстрая сортировка

• Структуры данных

Куча

Стек

Очередь

• Графы

Поиск в глубину

Поиск в ширину

• Заключение

- Ресурсы

Необходима программа для верстки (отрисовка комиксов и общего вида печатного издания), время на изучение программы и работа в ней, типография для создания печатной версии продукта. В качестве приложения для рисования выбран SketchBook, а для верстки - Adobe InDesign.

- Чему мне придётся научиться в процессе выполнения проекта?

В процессе работы я научусь:

• грамотно формулировать и перефразировать мысль простым и понятным языком

• создавать иллюстрации и переводить их в разные форматы

• верстать и форматировать текст и картинки

• подбирать соответствующий теме дизайн.

- Поэтапное планирование

1) Написание проектной заявки - конец мая-начало июня

2) Проведение опроса среди учеников школ, указанных ранее-май

3) Изучение и сбор информации по теме - конец мая-июнь

4) Создание иллюстраций на бумаге – июнь

5) Прорисовка в digital формате - конец июня-конец июля

6) Добавление текста и верстка - конец июля – сентябрь

7) Печать продукта - начало октября

8) Представление издания перед учениками школы и лицеев – октябрь

9) Сбор отзывов об издании – октябрь

10) Представление проекта перед экспертами – ноябрь

- Возможные риски

• отсутствие опыта работы с программой

• сложность перевода рисунков в digital формат

Описание продукта

«Алгоритмы в картинках» - печатное издание, представленное в виде соединения комиксов и теоретической информации (текста).

Основные характеристики:

• УДК 004.021

ББК 32.973.26

Д33

• Формат: А5 (148 x 210)

• Тип бумаги: мелованная (130 гр)

• Тип печати: цифровая

• Объём: 30 страниц

Одним из авторских дизайнерских решений является нестандартный шрифт, используемый в издании. В данном случае используется шрифт Consolas, который является распространенным шрифтом, применяемым во многих средах программирования. Это определенный символ, связанный с основной темой проекта. Также «пасхалкой» можно назвать нумерацию, которая идёт в разрез с классической. Во-первых, нумерация начинается с нуля, а во-вторых, нумерация начинается со страницы, откуда берет старт основное повествование. Последнее используется для того, чтобы можно было заметить первую особенность нумерации.

Рефлексия

Над проектом пришлось попотеть. Идея пришла в голову достаточно быстро, через несколько дней после принятия решения о переходе с ИТ проекта. В детстве у меня была книга (точнее «Энциклопедия профессора Фортрана»), после прочтения которой меня заинтересовала информатика. И я подумала, почему бы не сделать что-то в похожем формате, но по другой теме и другой аудитории. Так и «родилась» идея этого проекта. Тему и её проблемное поле было просто определить, помогло обучение на МатИнфо. Опросить целевую аудиторию оказалось достаточно просто, потому что в одной из школ я училась до Лицея, а в другой учится моя подруга. Темы были определены на основе программы Практикума по программированию, книги «Алгоритмы. Построение и анализ» (Томас Кормен, Чарльз Лейзерсон и другие) и собственных знаний. Проблемы начались, когда перешла непосредственно к реализации. Из-за всем известной ситуации нужно было найти, где верстать книгу, так как везде был ограничен доступ. Поэтому я работала в пиратской версии программы. Также встал вопрос о том, как рисовать комиксы. Графического планшета у меня не было, поэтому была придумана сложная цепочка действий. Сначала я рисовала эскиз сцены комикса на бумаге, затем фотографировала и рисовала в приложении в цвете. Это заняло очень много времени. Меньше времени ушло на написание текста и вёрстку.  Я быстро освоила необходимые навыки работы с программами, поэтому здесь трудностей не было. Из-за долгой работы с рисунками и началом учебного года планирование немного сдвинулось, но я старалась максимально ему следовать.

Проект не идеальный, врать не буду. Про недостатки хотелось бы сказать, что из-за моего способа работы с комиксами некоторые картинки получились не лучшего качества. Также количество страниц получилось меньше, чем я хотела, но по темам уложилась во все. В целом я довольна проделанной работой, я была увлечена и наслаждалась процессом. Если бы не ИВР, то, вероятно, я никогда бы не попробовала себя в издательском деле.

Отзывы представителей целевой аудитории

«Изучение программирования я начала в прошлом году, поэтому уже многое знаю и умею. Я думала, что эта книга не сможет меня чем-то удивить. Но во время прочтения я увлеклась, заинтересовалась и узнала парочку новых алгоритмов. Теория и комиксы создали хороший баланс, это мне очень понравилось. Хотелось бы побольше алгоритмов и, возможно, более детального разбора». (Целовальникова Александра Тимофеевна, ученица 11Л класса (IT группа) ГБОУ Школы №1502 «Энергия»)

«Книга классная! Я проходила эти темы в прошлом году на парах практикума по программированию, но некоторые темы всё равно оставались немного непонятными. Эти простые ситуации в комиксах показывают реальную работу алгоритмов. Хочу продолжение на 11 класс!». (Крецу Полина Юрьевна, ученица группы 11И2, Лицей НИУ ВШЭ)

«Я могу назвать себя новичком в программировании. Я искал, с чего мне лучше начать изучение алгоритмов, и тут очень кстати пришлась эта книга. Сначала было сложновато, но потом получилось достаточно интересно. Если выйдет ещё что-то похожее, то я с удовольствием прочитал бы». (Чернышов Артемий Владимирович, ученик 11Д, ГБОУ Школа №1290)

Ссылка на фотографии и электронную версию книги

https://drive.google.com/drive/folders/1IbVtXF4IkZuK-Ea2sOYinVQLTKJbc18W?usp=sharing

Ссылка на исходные материалы

https://drive.google.com/drive/folders/1nwGADoqpWdiDl4kYseb-oKCWR9TCMUgb?usp=sharing